## 物质资源分配单
物资名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | 已分配数量 | 剩余数量 | 分配人 | 接收人
服务器 | Dell PowerEdge R730xd | 5台 |  | 2台 | 3台 | 李经理 | 张三
存储设备 | Dell EqualLogic PS6510XV | 2台 |  | 1台 | 1台 | 李经理 | 张三
网络设备 | Cisco Catalyst 3850 Series | 2台 |  | 1台 | 1台 | 李经理 | 李四
开发软件 | Visual Studio Enterprise 2019 | 20个授权 |  | 10个授权 | 10个授权 | 李经理 | 王五
数据库软件 | Oracle Database Enterprise Edition | 2个授权 |  | 1个授权 | 1个授权 | 李经理 | 王五
操作系统软件 | Windows Server 2019 Standard | 10个授权 |  | 5个授权 | 5个授权 | 李经理 | 王五

## 团队派工单
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 工期 (天) | 资源需求 | 负责人 | 完成情况
1 | ERP系统需求分析 | 对项目需求进行深入研究与讨论，确保目标明确、具体、可衡量、可达成。 | 5 | 人数：5人；技能要求：需求分析、项目管理；资源类型：内部资源。 | 张三 | 已完成
2 | ERP系统设计 | 根据需求分析结果，设计系统的功能模块、数据库结构、用户界面等。 | 10 | 人数：8人；技能要求：系统设计、数据库设计；资源类型：内部资源。 | 李四 | 进行中
3 | ERP系统开发 | 根据设计文档，编写代码并实现各项功能模块。 | 30 | 人数：15人；技能要求：软件开发、系统集成；资源类型：内部资源。 | 王五 | 未开始
4 | ERP系统测试与验收 | 对系统进行全面测试，确保性能稳定、质量达标，并组织用户验收。 | 15 | 人数：10人；技能要求：软件测试、项目管理；资源类型：内部资源。 | 赵六 | 未开始
5 | ERP系统上线与部署 | 将系统部署到目标平台并确保稳定运行，同时完成相关文档编写工作。 | 10 | 人数：10人；技能要求：系统部署、文档编写；资源类型：内部资源。 | 刘七 | 未开始